## Hrois和hovas和单证系统开发计划
序号 | 开发内容 | 详细内容 | 业务主人 | 状态 | 是否已提需求 | 开发人 | 计划用时（人天） | 实际用 时（人天） | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
1 | 空调内贸流程搭建 |  | 梁懿 | 已上线正跟踪 | 是 | 徐小东 | 30 |  | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-08-05 | 2020-09-09
2 | cantianer report |  | 温长喜 | 已上线正跟踪 | 是 | 徐晓杰 | 5
3 | 报关费用流程优化 | 需求提了，但不知道提哪去了 现状：订单经理和订单主管审核----商务中心 优化：物流经理和物流主管审核---商务中心 （物流经理是订单信息上有的，就叫订舱经理；物流主管只有一个人有这个权限 赖鑫） | 薛荣尉 | 已上线正跟踪 | 是 | 徐小东 | 5 |  | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-14 | 2020-09-18
4 | 物流费 |  | 胡丽娜/薛荣尉 | 已上线正跟踪 | 是 | 朱亚鲁 | 20 |  |  | 2020-09-30
5 | 泰国工厂Hrois测试环境搭建 80/119095 | 泰国工厂Hrois测试环境搭建 | 80/119095 | 已上线正跟踪 | 是
6 | 欧洲业务切换Candy平台 |  | 赵颖/甄珠 | 测试完成需上线 | 是 | 王振 | 12 |  | 2020-08-17 | 2020-09-30
7 | 调度单（退10） | 退10 | 庞丽娟/谭蕾 | 已上线正跟踪 | 是 | 马纪宏 | 10 |  | 2020-09-07 | 2020-09-18 | 2020-09-10 | 2020-09-21
8 | 调度单（修改国家） | 修改国家 | 庞丽娟/谭蕾 | 已上线正跟踪 | 是 | 马纪宏 | 10 |  | 2020-09-14 | 2020-09-25
9 | 佛山滚筒洗衣机对接 | 佛山滚筒洗衣机对接 | 岑子滨 | 需求开发中 | 是 | 徐小东
10 | 全球物流云平台（进口订单信息接口） | 全球物流云平台（进口订单信息接口） | 冯杰 | 需求开发中 | 是 | 徐小东 |  |  |  | 2020-10-25
11 | 全球物流云平台（泰国进口订单信息接口） | 全球物流云平台（泰国进口订单信息接口） | 冯杰 | 需求开发中 | 是 | 徐小东 |  |  |  | 2020-10-25
12 | 空调内贸样机流程搭建 | 1.样机流程是独立的流程，流程图（节点）同空调内部标准订单流程； 2.样机和标准订单的内容是有区别的，比如标准订单要求有HR认证，而样机的不要求。本次空调内贸样机流程同样机要求一致。（特别地，区别于标准订单的要求） | 梁懿 | 需求开发中 | 否 | 徐小东 | 20 |  | 2020-09-23 | 2020-10-23
13 | T+3报表/T+13 滚动计划/履约率 | 9个报表 | 林青 | 需求开发中 | 否 | 徐晓杰 |  |  | 2020-09-16 | 2020-11-13
14 | 调度单（取消订单） | 调度单（取消订单） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求开发中 | 是 | 马纪宏 | 10 |  | 2020-09-27 | 2020-10-15
15 | 调度单（到货期） | 调度单（到货期） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求已沟通需要排期 | 是 | 马纪宏 |  |  | 2020-10-16 | 2020-10-29
16 | 调度单（更改箱型箱量 ） | 调度单（更改箱型箱量 ） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求已沟通需要排期 | 是 | 徐晓杰 |  |  | 2020-10-16 | 2020-10-29
17 | 调度单（重做标准箱方案） | 调度单（重做标准箱方案） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求已沟通需要排期 | 是 | [7 empty] | 必须是zoc订单
18 | 调度单（转产） | 调度单（转产） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求已沟通需要排期 | 是 | [7 empty] | 关联工厂（生产工厂）是否能修改
19 | 调度单（删除付款） | 调度单（删除付款） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求已沟通需要排期 | 是 | [7 empty] | 查询逻辑
20 | 调度单（更改运输方式） | 调度单（更改运输方式） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求已沟通需要排期 | 是 | [7 empty] | 修改出运期
21 | 调度单（删除报关） | 调度单（删除报关），说明删除原因，物流经理部门经理签字 | 庞丽娟/谭蕾 | 需求已沟通需要排期 | 是
22 | 调度单（删除议付） | 调度单（删除议付） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求已沟通需要排期 | 是
23 | 调度单（其他） | 调度单（其他） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求已沟通需要排期 | 是
24 | 调度单优化 | 系统中维护预中标信息ABX（虚拟船公司）-指定港口，发起订舱时直接更改为实际船公司，并刷新运费 | 薛荣尉 | 需求已沟通需要排期 | 是
25 | 订舱优化&订舱确认后退回 | 1.不同船公司订单发起订舱的时候，系统直接闸口，不能发起。 优化方向：闸口变成提醒，提示船公司不同，是否继续发起订舱如果继续，进入订舱界面，这时候订舱界面的船公司出变成空白，需订单执行选择船公司再继续往下走 2.订舱分配且代理确认之后，如果需求调整船公司，则需打调度单。 优化方向：代理确认订舱界面增加退回功能，退回到物流经理选择界面，物流经理调整船公司，然后订单经理确认传SAP(按修改船公司的逻辑执行） | 薛荣尉 | 需求已沟通需要排期 | 是
26 | T+1订舱预算&T+1预算 | 1.T+3舱位预算报表，系统已有端口，不过由于业务变更，报表中需要增加candy小微/candy出口小微的数据（成交方式是FOB） 2.T+1月预算，开发高商预算提报端口，他们录入完成之后，我们可以从系统直接取数 | 薛荣尉 | 需求已沟通需要排期 | 是
27 | CANDY集装箱模块修改 | 添加额外的价格 国家 提单号等字段导出 | 陈雄 | 需求已沟通需要排期 | 是 |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-10-30
28 | （HOVAS需求）去掉PL审核节点 | （HOVAS需求）去掉PL审核节点 | 鲁孝云 | 需求已沟通需要排期 | 是
29 | （HOVAS需求）空调内贸定价 | （HOVAS需求）空调内贸定价 | 梁懿 | 需求沟通 | 否
30 | hrois传输文件数据到印度 | hrois传输文件数据到印度 | 纪富强 | 需求沟通 | 否
31 | 调度单（更改客户PO号） | 调度单（更改客户PO号） | 庞丽娟/谭蕾 | 暂时搁置 | 是
32 | 调度单（更改单价） | 调度单（更改单价） | 庞丽娟/谭蕾 | 暂时搁置 | 是
33 | 调度单（更改成交方式） | 调度单（更改成交方式） | 庞丽娟/谭蕾 | 暂时搁置 | 是
34 | 调度单（更改付款条件） | 调度单（更改付款条件） | 庞丽娟/谭蕾 | 暂时搁置 | 是
35 | 调度单（更改经营主体） | 调度单（更改经营主体） | 庞丽娟/谭蕾 | 暂时搁置 | 是
36 | 调度单（更改币种） | 调度单（更改币种） | 庞丽娟/谭蕾 | 暂时搁置 | 是

## WMS开发计划
序号 | 开发内容 | 详细内容 | 业务主人 | 状态 | 是否已提需求 | 优先级 | 开发人 | 计划用时（人天） | 实际用 时（人天） | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
1 | 印尼站点统计和DN return | 印尼站点统计和DN return |  | 需求测试中 | 是 |  | 宋坤琦 | 15 |  | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 开发完成，未发版，正和海尔工程师协调
2 | 越南工厂工贸直发 | 开发由工厂直发客户功能，在工贸系统做出入库流程 |  | 需求开发中 | 是 |  | 宋坤琦 | 28 |  | 2020-09-20 | 2020-10-17 | 2020-09-20 | 2020-10-17
3 | Candy条码更新 | 修改条码样式 |  | 需求开发中 | 是 |  | 刘晋响 | 15 |  | 2020-09-27 | 2020-10-20 | 2020-09-27 | 2020-10-20
4 | MBP系统替换接口 | 后端替换接口，手持端增加字段显示 |  | 需求开发中 | 是 |  | 宋坤琦 | 5 |  | 2020-09-27 | 2020-10-10 | 2020-09-27 | 2020-10-15 | 需要安卓开发工程师协助
5 | 巴基斯坦工厂条码规范化 | 统一条码大小 |  | 需求开发中 | 是 |  | 袁超峰 | 15 |  | 2020-09-27 | 2020-10-20 | 2020-09-27 | 2020-10-15
6 | TF 2个fix scanner 连接到wms中 | 增加两个固定扫描， |  | 需求已沟通需要排期
7 | PO 为收货的DN允许删除 | 用户创建的DN再没有过账的情况下 可以删除 |  | 需求已沟通需要排期
8 | WMS开发功能，供应商打印拉料单，仓库和安保 | 供应商拉取配料时，增加仓库和安保检查， |  | 需求已沟通需要排期
9 | 供应商录入库存后，按照BOM单耗计算预计供应的半成品数量 |  |  | 需求沟通
10 | WMS开发特殊申请流程，用于高于BOM单耗部 |  |  | 需求沟通
| 20_20201009040 | Vendor cannot create DN in WMS
| 20_20200928063 | FA扫描
| 20_20200924092 | 在半成品不良目录中成本中心和文件编号应该是强制性的
| 20_20200924091 | 半成品目录中PDA只能扫描半成品编码
| 20_20200923045 | 申请你把这两错误在WMS系统取消，然后我们用新的PO重新制造
| 20_20200921099 | TF 2个fix scanner 连接到WMS中
| 20_20200901086 | WMS开发功能，供应商打印拉料单，仓库和安保在手持端确认
| 20_20200901087 | 供应商录入库存后，按照BOM单耗计算预计供应商可生产的半成品
| 20_20200901085 | WMS开发特殊申请流程。用于高于BOM单耗部分的发料
| 20_20201009043 | 在SAP系统中不显示cost cenrer
| 80/119097 | 泰国工厂WMS测试环境搭建
GTM/WMS接口调查

## 单证
序号 | 状态 | 紧急程度 | 模块 | 问题点描述 | 优化要求 | 需求提出人 | 接口工程师 | 预计完成时间 | 备注
1 | 已提报需求 | 非常紧急 | 单据模板 | 欧洲业务切换Candy平台，需新增Candy客制化单据模板 | 后附模板（发票号有特殊要求，按照制单人区分识别） | 赵颖/甄珠 | 王振 | 2020-09-17
2 | 已提报需求 | 非常紧急 | 功能需求 | 订单邮件发送自动核对功能（包括产品、国家、港口） | 邮件编辑模板处的港口/国家/产品，在订单实际发送时有自动辨识功能 （比如说，港口英国，美国都有各自的模板，当你做英国订单时，点击确认或者邮件发送，你选择的是美国的模板，系统会因此弹出对话框提示，但是不闸口，待业务判断后处理） | 胡利娜 |  | 本需求暂时未转到我这，需要详细沟通，确认已开发和上线功能后排期 | 拖期
3 | 已提报需求 | 非常紧急 | 功能需求 | 批量确认按钮多对多的处理逻辑存在bug | 批量确认多对多的处理逻辑优化(例如，批量确认的订单中同时对应不同收件模板，批量确认的时候发送清单时的对照关系逻辑，建议此处提示，不同收件组订单无法同时确认) | 胡利娜 |  | 本需求暂时未转到我这，需要详细沟通，确认已开发和上线功能后排期 | 拖期
4 | 已提报需求 | 紧急 | 功能需求 | 订单总查询中的报表导出中，如果制单早于HROIS系统出运维护，不能取到提单号 | 完善单证系统报表取数，HROIS系统出运节点维护的提单号信息，需同步至单证系统报表、OTC权限查看页面及报表。 | 赵淑芳 |  | 本需求暂时未转到我这，需要详细沟通，确认已开发和上线功能后排期 | 拖期
5 | 待提报需求 | 非常紧急 | 用户体验 | 完成前一票订单的制单后，从“已办订单”界面返回“待办订单”界面开始下一票订单的制单编辑前，“待办订单”界面显示的是前一票订单“制单成功”的提示框，需要关闭提示框，删除前一票的筛选条件，才能开始制单 | 1.待办操作成功后，系统提示“制单成功”，并自动关闭（无需用户点击“确认”按钮） 2.从“已办订单”界面返回“待办订单”界面开始新一票订单的制单编辑前，“待办订单”界面是初始待办状态 3.右上角的“确认”按钮优化为“一键存档” | 赵乐祥 |  | 2020-08-14
6 | 待提报需求 | 非常紧急 | 用户体验 | 单据模板导出excel 版本 1.sheet 为中文名称；2.附带多个sheet。 | Excel导出时各sheet页均以英文命名（业务提供中英文名称对照），删除多余sheet页 | 张瑞芳 |  | 2020-08-14
7 | 待提报需求 | 紧急 | 功能需求 | 1.印度贸易公司和工厂制单系统不能区分，占比？ 贸易公司70%+，工厂30%以内 2.MABE业务，不同国家，制单客户名称不同（目前系统固化一个名称MABE S.A. DE C.V. 编码：6000000441） | 1.同一客户代码下需要按订单类型（标准订单，散件订单，样机订单）区分模板；即客户模板版块新增订单类型区分。 2.同一客户代码下需要按国家对照不同的客户名称（详见后台对照），并展示在单据模板的客户名称处。 | 赵乐祥 |  | 2020-08-21
8 | 待提报需求 | 紧急 | 业务优化 | 分箱单据未实现箱号、订单号、PO号一一对应关系 | 1.分箱制单（俄罗斯发票/箱单、mabe发票/箱单），分箱单据按照集装箱货物显示对应的PO号和Zor no. (具体参考现场讨论)； 2.PDF导出带印章 | 高晓梅/赵乐祥 |  | 2020-08-30
9 | 系统bug | 紧急 | 功能需求 | 在已办订单和订单总查询中附件展示问题。 如果添加多个附件，且每个名称都很长，名称占据整个附件框，导致无法查看后面的附件。 | 需要完整显示所有附件 | 胡利娜 |  | 2020-08-21
10 | 已评估待排期 | 紧急 | 功能需求 | 邮件主题下方和邮件正文部分分别添加选项框，并且添加插入表格插入图片功能 | 邮件主题下方和邮件正文部分分别添加选项框，如□ETD □POD □INV NO. □CONTAINER NO. □PO完整显示 □BY (后面留有可编辑对话框)， 选上这些选项，发邮件的时候就可以自动带上，并可以根据你选择的顺序依次显示 并且分别在邮件主题和正文处可选框前后加上可编辑对话框 我的构思图如右图（或者有其他更美观的，可以商量后更改） 邮件签名和邮件正文中：允许字体编辑、图片/图标插入等功能，邮件签名或后台统一配置。 | 胡利娜
11 | 已评估待排期 | 紧急 | 功能需求 | 附件无法拖拽上传 | 优化并添加此功能 | 胡利娜
12 | 已评估待排期 | 一般 | 业务优化 | 俄罗斯单据模板需增加HS编码、重量、容积等客制化信息； 铁路单据需要SP单据，目前无系统模板 | 1.根据后台对照，按订单型号填充单据模板数据（业务提供对照表） 2.增加SP模板 | 高晓梅
13 | 已评估待排期 | 一般 | 业务优化 | 发票产品信息、出口发票金额显示不全（字段宽度不够），核对制单信息时需要拖动 | 通用发票型号字段、出口发票总金额字段格式大小根据内容自动收缩 or 调整格式宽度？ | 冷玉松
14 | 已评估待排期 | 一般 | 业务优化 | 单据导出时 单一 箱单 发票 产地证声明等 | 通过勾选，一次导出所有附件（合在一个文件里） | 冷玉松
15 | 待提报需求 | 紧急 | Hrois | 1.制议付发票页面速度太慢（停留10秒以上）； 2.优化单据邮寄报表 | 1.优化制议付发票页面操作效率（排查受哪个接口影响） 2.优化单据邮寄报表（部分报表字段调整） | 甄珠
16 | 待提报需求 | 紧急 | 单据模板 | 客户需求分箱制单，导出excel 时发票号同一，需要手动更改（MABE墨西哥） | 1.分箱制单，分箱出发票号（原始发票号+-1/-2/-N）并按照集装箱货物型号对应PO和Zor，（删除COMMERCIAL）只保留 INVOICE 2.客户最新需求7.23）：分箱制作箱单是，需要显示客户地址 | 赵乐祥/杨爱国