## 提效项目推进
公共关系&商务节点 提效项目推进
节点 | 序号 | 分类 |  | 预 | 实 |  |  | 中标信息（批量导入） | 生成两条下货纸
|  |  |  | 行业标准/目标 | 2020.07之前 状况 | 2020.Q3 项目阶段性 进展/工程师排期
[6 empty] | 项目进度 | 工程师排期 （预计何时结束/何时沟通逻辑） | 国家，始发港、目的港、船公司、成交方式 |  | 查询时间，选择截止T+3月 | 导出模板分预付或者到付
物流节点 | 1 | 订舱 | T+1月舱位预算统计 | 高商收到订单后能将T+1月之后的舱位需求维护进系统，而且系统可以取到此数据 | 系统只能看到已录单的舱位需求情况，滞后性比较大。 | 需求已提出，并已沟通逻辑，工程师开发中 |  | 新做（模块导入功能）参考中标信息录入，增加导出按钮 | 用户必选国家，只两位有全部选项（增加导入人和导入时间，增加下拉字段：cif预付fob到付） | 国家、始发港、目的港，船公司（闸口锁定T+3）闸口：自己只能修改自己导入的数据，查看不设置闸口
| 2 |  | 调度单优化 | 系统中维护预中标信息ABX（虚拟船公司）-指定港口，发起订舱时直接更改为实际船公司，并刷新运费 | 系统中维护ABX-TBD，虚拟船公司和虚拟港口，只能通过打调度单更改，浪费打调度单、调调度单以及催促等待的时间 | 发起订舱时改船公司无法自动刷新运费 |  | 系统自动更新价格，和系统自动更新船公司 和sap同步
| 3 |  | 订舱系统逻辑优化 | 1、实现不同船公司可以同时发起订舱。 2、当船公司需要更改时，订舱经理可以直接退回订舱，订单执行重新发起时选取正确的船公司，而不是通过打调度单。 | 1、合票订单只有船公司信息相同时才能发起。 2、订舱后船公司的更改只能通过打调度单。 | 约时间与工程师梳理逻辑 |  | 驳回，退回 | 排期按照2、1、3
| 4 | 费用 审核 | FOB港杂费费用系统 | 实现港杂费系统申请以及审核 | 港杂费只能线下审核 | 测试整改待上线
| 5 |  | CIF港杂费费用系统 | 实现港杂费系统申请以及审核 | 港杂费只能线下审核 | 已与工程师沟通过系统逻辑，下一步沟通物流资源部门中标信息维护模板的确定 | 待海外平台推进
| 6 |  | 中标信息优化 | 添加航线信息以及中标船公司配比 | 无此筛选项 | 待提出（约时间与工程师梳理逻辑）
| 7 |  | 海运费&报关费审批流调整 | 将原来由订单经理变为由物流经理审批，审批后推给商务中心审核 | 系统中海运费&报关费，代理申请后由订单经理审核，因订单经理未审核导致无法推给商务中心审核，只能线下找工程师推，从而产生很多问题。 | 工程师修复系统阶段 |  | 增加权限，物流经理和物流主管