## 开发计划
序号 | 开发内容 | 详细内容 | 业务主人 | 状态 | 是否已提需求 | 优先级 | 开发人 | 计划用时（人天） | 实际用 时（人天） | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
1 | 空调内贸流程搭建 |  | 梁懿 | 已上线正跟踪 | 是 |  | 徐小东 | 30 |  | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-08-05 | 2020-09-09
2 | cantianer report |  | 温长喜 | 已上线正跟踪 | 是 |  | 徐晓杰 | 5
3 | 报关费用流程优化 | 需求提了，但不知道提哪去了 现状：订单经理和订单主管审核----商务中心 优化：物流经理和物流主管审核---商务中心 （物流经理是订单信息上有的，就叫订舱经理；物流主管只有一个人有这个权限 赖鑫） | 薛荣尉 | 已上线正跟踪 | 是 |  | 徐小东 | 5 |  | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-14 | 2020-09-18
4 | 物流费 |  | 胡丽娜/薛荣尉 | 已上线正跟踪 | 是 |  | 朱亚鲁 | 20 |  |  | 2020-09-30
5 | 欧洲业务切换Candy平台 |  | 赵颖/甄珠 | 已上线正跟踪 | 是 |  | 王振 | 12 |  | 2020-08-17 | 2020-09-30
6 | 调度单（退10） | 退10 | 庞丽娟/谭蕾 | 已上线正跟踪 | 是 | 1 | 马纪宏 | 10 |  | 2020-09-07 | 2020-09-18 | 2020-09-10 | 2020-09-21
7 | 调度单（修改国家） | 修改国家 | 庞丽娟/谭蕾 | 已上线正跟踪 | 是 | 2 | 马纪宏 | 10 |  | 2020-09-14 | 2020-09-25
8 | 空调内贸样机流程搭建 | 1.样机流程是独立的流程，流程图（节点）同空调内部标准订单流程； 2.样机和标准订单的内容是有区别的，比如标准订单要求有HR认证，而样机的不要求。本次空调内贸样机流程同样机要求一致。（特别地，区别于标准订单的要求） | 梁懿 | 需求开发中 | 否 |  | 徐小东 | 20 |  | 2020-09-23 | 2020-10-23
9 | T+3报表/T+13 滚动计划/履约率 | 9个报表 | 林青 | 需求开发中 | 否 | 3 | 徐晓杰 | 18 |  | 2020-09-16 | 2020-10-15
10 | 调度单（取消订单） | 调度单（取消订单） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求开发中 | 是 | 4 | 马纪宏 | 10 |  | 2020-09-27 | 2020-10-15
11 | 调度单（到货期） | 调度单（到货期） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求开发中 | 是 | 5 | 于笑 | 10 |  | 2020-09-27 | 2020-10-15
12 | 调度单（更改箱型箱量 ） | 调度单（更改箱型箱量 ） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求开发中 | 是 | 6 | 沈冲 | 10 |  | 2020-09-27 | 2020-10-15
13 | 调度单（更改客户PO号） | 调度单（更改客户PO号） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求已沟通需要排期 | 是 | 7 | 于笑 | 10 |  | 2020-10-16 | 2020-10-29
14 | 调度单（更改单价） | 调度单（更改单价） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求沟通 | 是 | 8 | 沈冲 | 10 |  | 2020-10-16 | 2020-10-29
15 | 调度单（重做标准箱方案） | 调度单（重做标准箱方案） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求已沟通需要排期 | 是 | 9 | 于笑 | 10 |  | 2020-10-30 | 2020-11-12
16 | 调度单（更改成交方式） | 调度单（更改成交方式） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求已沟通需要排期 | 是 | 10 | 沈冲 | 10 |  | 2020-10-30 | 2020-11-12
17 | 调度单（更改付款条件） | 调度单（更改付款条件） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求沟通 | 是 | 11 | 于笑 | 10 |  | 2020-11-13 | 2020-11-26
18 | 调度单（转产） | 调度单（转产） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求沟通 | 是 | 12 | 沈冲 | 10 |  | 2020-11-13 | 2020-11-26
19 | 调度单（删除付款） | 调度单（删除付款） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求沟通 | 是 | 13 | 于笑 | 10 |  | 2020-11-27 | 2020-12-10
20 | 调度单（更改运输方式） | 调度单（更改运输方式） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求沟通 | 是 | 14 | 沈冲 | 10 |  | 2020-11-27 | 2020-12-10
21 | 调度单（更改经营主体） | 调度单（更改经营主体） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求沟通 | 是 | 15 | 于笑 | 10 |  | 2020-12-11 | 2020-12-24
22 | 调度单（更改币种） | 调度单（更改币种） | 庞丽娟/谭蕾 | 需求沟通 | 是 | 16 | 沈冲 | 10 |  | 2020-12-11 | 2020-12-24
24 | 调度单优化 | 系统中维护预中标信息ABX（虚拟船公司）-指定港口，发起订舱时直接更改为实际船公司，并刷新运费 | 薛荣尉 | 需求已沟通需要排期 | 否 |  | 马纪宏 |  |  | 2020-10-16 | 2020-10-29
23 | 订舱优化&订舱确认后退回 | 1.不同船公司订单发起订舱的时候，系统直接闸口，不能发起。 优化方向：闸口变成提醒，提示船公司不同，是否继续发起订舱如果继续，进入订舱界面，这时候订舱界面的船公司出变成空白，需订单执行选择船公司再继续往下走 2.订舱分配且代理确认之后，如果需求调整船公司，则需打调度单。 优化方向：代理确认订舱界面增加退回功能，退回到物流经理选择界面，物流经理调整船公司，然后订单经理确认传SAP(按修改船公司的逻辑执行） | 薛荣尉 | 需求已沟通需要排期 | 是 |  | 马纪宏 | 30 |  | 2020-10-30 | 2020-11-27
25 | T+1订舱预算&T+1预算 | 1.T+3舱位预算报表，系统已有端口，不过由于业务变更，报表中需要增加candy小微/candy出口小微的数据（成交方式是FOB） 2.T+1月预算，开发高商预算提报端口，他们录入完成之后，我们可以从系统直接取数 | 薛荣尉 | 需求已沟通需要排期 | 是 |  | 马纪宏 |  |  | 2020-11-30 | 2020-12-29
26 | CANDY集装箱模块修改 | 添加额外的价格 国家 提单号等字段导出 | 陈雄 | 需求已沟通需要排期 | 否 |  | 徐小东 |  |  | 2020-10-26 | 2020-10-30
调度单失败通知到申请者，成功也通知到申请者
sap释放订单到hrois，数据未改变

## 单证
序号 | 状态 | 紧急程度 | 模块 | 问题点描述 | 优化要求 | 需求提出人 | 接口工程师 | 预计完成时间 | 备注
1 | 已提报需求 | 非常紧急 | 单据模板 | 欧洲业务切换Candy平台，需新增Candy客制化单据模板 | 后附模板（发票号有特殊要求，按照制单人区分识别） | 赵颖/甄珠 | 王振 | 2020-09-17
2 | 已提报需求 | 非常紧急 | 功能需求 | 订单邮件发送自动核对功能（包括产品、国家、港口） | 邮件编辑模板处的港口/国家/产品，在订单实际发送时有自动辨识功能 （比如说，港口英国，美国都有各自的模板，当你做英国订单时，点击确认或者邮件发送，你选择的是美国的模板，系统会因此弹出对话框提示，但是不闸口，待业务判断后处理） | 胡利娜 |  | 本需求暂时未转到我这，需要详细沟通，确认已开发和上线功能后排期 | 拖期
3 | 已提报需求 | 非常紧急 | 功能需求 | 批量确认按钮多对多的处理逻辑存在bug | 批量确认多对多的处理逻辑优化(例如，批量确认的订单中同时对应不同收件模板，批量确认的时候发送清单时的对照关系逻辑，建议此处提示，不同收件组订单无法同时确认) | 胡利娜 |  | 本需求暂时未转到我这，需要详细沟通，确认已开发和上线功能后排期 | 拖期
4 | 已提报需求 | 紧急 | 功能需求 | 订单总查询中的报表导出中，如果制单早于HROIS系统出运维护，不能取到提单号 | 完善单证系统报表取数，HROIS系统出运节点维护的提单号信息，需同步至单证系统报表、OTC权限查看页面及报表。 | 赵淑芳 |  | 本需求暂时未转到我这，需要详细沟通，确认已开发和上线功能后排期 | 拖期
5 | 待提报需求 | 非常紧急 | 用户体验 | 完成前一票订单的制单后，从“已办订单”界面返回“待办订单”界面开始下一票订单的制单编辑前，“待办订单”界面显示的是前一票订单“制单成功”的提示框，需要关闭提示框，删除前一票的筛选条件，才能开始制单 | 1.待办操作成功后，系统提示“制单成功”，并自动关闭（无需用户点击“确认”按钮） 2.从“已办订单”界面返回“待办订单”界面开始新一票订单的制单编辑前，“待办订单”界面是初始待办状态 3.右上角的“确认”按钮优化为“一键存档” | 赵乐祥 |  | 2020-08-14
6 | 待提报需求 | 非常紧急 | 用户体验 | 单据模板导出excel 版本 1.sheet 为中文名称；2.附带多个sheet。 | Excel导出时各sheet页均以英文命名（业务提供中英文名称对照），删除多余sheet页 | 张瑞芳 |  | 2020-08-14
7 | 待提报需求 | 紧急 | 功能需求 | 1.印度贸易公司和工厂制单系统不能区分，占比？ 贸易公司70%+，工厂30%以内 2.MABE业务，不同国家，制单客户名称不同（目前系统固化一个名称MABE S.A. DE C.V. 编码：6000000441） | 1.同一客户代码下需要按订单类型（标准订单，散件订单，样机订单）区分模板；即客户模板版块新增订单类型区分。 2.同一客户代码下需要按国家对照不同的客户名称（详见后台对照），并展示在单据模板的客户名称处。 | 赵乐祥 |  | 2020-08-21
8 | 待提报需求 | 紧急 | 业务优化 | 分箱单据未实现箱号、订单号、PO号一一对应关系 | 1.分箱制单（俄罗斯发票/箱单、mabe发票/箱单），分箱单据按照集装箱货物显示对应的PO号和Zor no. (具体参考现场讨论)； 2.PDF导出带印章 | 高晓梅/赵乐祥 |  | 2020-08-30
9 | 系统bug | 紧急 | 功能需求 | 在已办订单和订单总查询中附件展示问题。 如果添加多个附件，且每个名称都很长，名称占据整个附件框，导致无法查看后面的附件。 | 需要完整显示所有附件 | 胡利娜 |  | 2020-08-21
10 | 已评估待排期 | 紧急 | 功能需求 | 邮件主题下方和邮件正文部分分别添加选项框，并且添加插入表格插入图片功能 | 邮件主题下方和邮件正文部分分别添加选项框，如□ETD □POD □INV NO. □CONTAINER NO. □PO完整显示 □BY (后面留有可编辑对话框)， 选上这些选项，发邮件的时候就可以自动带上，并可以根据你选择的顺序依次显示 并且分别在邮件主题和正文处可选框前后加上可编辑对话框 我的构思图如右图（或者有其他更美观的，可以商量后更改） 邮件签名和邮件正文中：允许字体编辑、图片/图标插入等功能，邮件签名或后台统一配置。 | 胡利娜
11 | 已评估待排期 | 紧急 | 功能需求 | 附件无法拖拽上传 | 优化并添加此功能 | 胡利娜
12 | 已评估待排期 | 一般 | 业务优化 | 俄罗斯单据模板需增加HS编码、重量、容积等客制化信息； 铁路单据需要SP单据，目前无系统模板 | 1.根据后台对照，按订单型号填充单据模板数据（业务提供对照表） 2.增加SP模板 | 高晓梅
13 | 已评估待排期 | 一般 | 业务优化 | 发票产品信息、出口发票金额显示不全（字段宽度不够），核对制单信息时需要拖动 | 通用发票型号字段、出口发票总金额字段格式大小根据内容自动收缩 or 调整格式宽度？ | 冷玉松
14 | 已评估待排期 | 一般 | 业务优化 | 单据导出时 单一 箱单 发票 产地证声明等 | 通过勾选，一次导出所有附件（合在一个文件里） | 冷玉松
15 | 待提报需求 | 紧急 | Hrois | 1.制议付发票页面速度太慢（停留10秒以上）； 2.优化单据邮寄报表 | 1.优化制议付发票页面操作效率（排查受哪个接口影响） 2.优化单据邮寄报表（部分报表字段调整） | 甄珠
16 | 待提报需求 | 紧急 | 单据模板 | 客户需求分箱制单，导出excel 时发票号同一，需要手动更改（MABE墨西哥） | 1.分箱制单，分箱出发票号（原始发票号+-1/-2/-N）并按照集装箱货物型号对应PO和Zor，（删除COMMERCIAL）只保留 INVOICE 2.客户最新需求7.23）：分箱制作箱单是，需要显示客户地址 | 赵乐祥/杨爱国

## Hovas
序号 | 开发内容 | 业务主人 | 状态 | 是否已提需求 | 客户期望交付时间 | 人天 | 计划用时 | 实际用时 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
6 | 空调内贸定价 | 梁懿 | 未开始 | 否 | 暂无 | 10
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## 调度单
销售组织 | 订单类型 | 修改大项 | 修改小项序号 | 修改小项 | 系统设置闸口 | 优化后 | 调度单“修改后”字段填写要求 | 备注 | 发版日期 |  | 审批流 | 完成时间
|  | 调整出运期 | 1 | 所有调整出运期大项下的，但是不包括调T-其他这类小项 | ①报关前；②要调整的出运期必须早于到货期；③FOB物流原因调T的订单成交方式必须是FOB。 | 调度单闸口评审后系统自动调整出运期 | 2018-02-08 | ①要调整到的船期有中标船公司，没有的要提前维护临时的船公司ABX；②订单在SAP系统处于10状态的不需要打调度单更改船期，订单经理可自行更改。③调度单调整船期调用接口时不能编辑zbo |  | 预付货拖班修改小项归类
|  | 订单修改 | 2 | ①修改订单执行 ②修改产品经理 ③更改单证经理 ④更改-收汇经理 ⑤更改-经营体长（对应SAP系统里的客户经理字段） | 报关前。 | 调度单闸口评审后系统自动调整姓名 | 05+员工编号，如0501454441 | Hrois系统物流经理是根据始发港目的港这些信息匹配的，发起订舱时会自动匹配。这种修改物流经理的情况应该不会出现的。因为是在Hrois里面建立了分组关系，根据始发港 目的港 运输方式，自动确定物流经理的。与SAP没什么关系。
6110、6460 | zor、zfo、zoc、zorg | 订单修改 | 3 | 退10 | hrois商务评审前。 | 订单没在hrois系统生成T模式之前退10 的，调度单由订单经理审核；如果已经传入hrois生成T模式之后、商务评审之前、由订单经理和产品经理评审。 调度单闸口评审后，SAP系统zor、zoc、zorg整机散件订单状态从20退到10，zfo免费样机订单状态从40退到30。 | ？ |  |  |  | 新增修改小项
|  | 订单修改 | 4 | 更改国家 | 报关前。 | 去掉商务评审和商务调度单确认环节，调度单闸口评审后国家自动更新。 | 可以输入国家，系统带出国家及相应的代码？ | 1.Region：大都是跟税计算相关，6460和6110这个用不到，而且只是清掉销售订单的。horis传输国家到SAP，按照horis传过来的国家修改SAP订单，如果订单上原来有region，将region置成空。 2.如果报关后修改国家，按照目前办法手工调整。
|  | 取消订单 | 5 | 取消订单 | 调度单闸口必须有小微主和订单主管审核。hrois系统订单导GVS前。 | 去掉商务评审和商务调度单确认环节，调度单闸口评审后系统自动取消订单。（1）ZOR ZOC ZORG订单，在10 20 30状态下，数量和箱量改成0，所有行打上reason for rejection，状态报存成30 ；（2）ZFO订单，在10、20、30、40状态下，数量和箱量改成0，所有行打上reason for rejection，状态报存成40 。 | ？ | 如果订单已导GVS系统，按照目前办法手工调整。
|  | 订单修改 | 6 | 到货期 |  | 1.增加修改小项 2.闸口评审人同【修改SAP其他信息】一样 3.报关前 | TODO: 一个调度单同时修改到货期和出运期 |  |  |  | 新增修改小项
|  | 订单修改 | 7 | 更改客户PO号 | 1.报关前 2.评审节点跟原来一样 | 1.删除【庞丽娟】评审的节点 2.不需要【评审确认】
|  | 订单修改 | 8 | 更改单价 （必须删除付款） | 1.风险高，多测 2.年初定新的，年底和年初特别注意 | 待定
|  | 活动删除 | 9 | 删除报关分配/订舱 | 1.报关结束前 | 1.未涉及SAP 2.删除【商务评审】评审的节点 3.不需要【评审确认】
|  | 散件订单 | 10 | 重做标准箱方案 | 1.必须是ZOC订单（散件） 2.报关之前 3.目前的审核节点没有【订单主管】，需要加上 | 1.去掉【商务评审】 2.不需要【评审确认】 3.未涉及SAP
|  | 订单修改 | 11 | 更改成交方式 |  | 待定 | 待定 | 系统无法核对价格正确与否
|  | 订单修改 |  | 更改付款条件 | 1.过付款节点前 | 待定
|  | 订单修改 |  | 转产 |  | 待定 |  | 财务扣点关联工厂，系统无法自动扣点
|  | 活动删除 |  | 删除付款 | 1.报关之前； 2.是否导HGVS？？ | 待定
|  | 订单修改 |  | 更改运输方式 | 1.会刷新价格，需要对比
|  | 订单修改 |  | 更改经营主体 |  | 不修改
|  | 订单修改 |  | 更改币种 |  | 待定
提前排计划，通知SAP提供接口