## Hrois
问题清单
NO/ | 状态 | 类型 | 流程 | 原问题方案描述 | 解决方案 | 提出人 | 提出时间 | 责任人 | 实际解决时间 | 人天 | ALM状态 | 问题备注
| 已完成 | 运维 | 系统可用性 | HROIS 特别慢，能刷新出登录界面来，但是无法登录，接近崩溃 | 重启应用 | 胡利娜 | 2020-07-14 | 巩文凯 | 2020-07-14
| 已完成 | 运维 |  | 导R3 | 本地起来，用执行人的帐号登录，导入GVS即可。 启动本地，用这个人的账号导GVS即可 注意生产不可用，需要本地起来连生产 后面有详细的处理流程 |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16
| 已完成 | 运维 |  | 信用证修改最迟出运时间的 | 通过前台界面找到信用证的基础数据表，并要求用户发邮件给接口人，修改该条数据的最迟出运时间 |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16
| 已完成 | 运维 |  | 客户有逾期，无法过付款 | 将逾期表的中的，客户对应逾期记录的删除标识置为0 根据客户编码(cust_code)作为查询条件查询 si_ar_overdue业务表，手动修改字段ACTIVE_FLAG为0（无效） |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16
| 已完成 | 运维 |  | 生产上有个订单原来是数量是288，后走商务调度改成了144，但导hgvs时还是导了288，这个问题需要跟hgvs协调改改么？ | 暂无 |  | 2020-07-16
| 进行中 | 运维 |  | GSPI202007014554生成议付发票时，不显示明细 | 无物料信息 | 张瑞琦 | 2020-07-16
| 已完成 | 运维 |  | 中标信息无法审核，前台提示报错 | 中标信息有效时间范围有重合，请变更有效期 | 薛荣慰 | 2020-07-16 |  | 2020-07-17
| 进行中 | 运维 |  | 我们有个从hrois获取应收的接口报错了，帮忙给看下吧 nested exception is org.apache.ibatis.exceptions.TooManyResultsException: Expected one result (or null) to be returned by selectOne(), but found: 2 这个是返回信息 接口地址：http://hrois.haier.net/ws/ncvsLimitIssueService?wsdl 方法：getReceivable1 |  | 胡砚丰 | 以前发现的
| 进行中 | 运维 |  | 上家IT协助制作的表 逻辑是抓取集装箱报表里的数据 形成6230公司自己的报表 现在这个系统我们有一票自动下载后发现 里面的型号数量是0 就是没去到数 需要咱IT协助 |  | 李瀚文 | 以前发现的
| 已完成 | 运维 |  | HROIS应用不可用 |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16
| 进行中 | 运维 |  | 调度单调整分析-无法导出出运日是从20年1月1日 |  |  | 2020-07-17
| 已完成 | 运维 |  | 帮忙删一下HROIS内的海运费，‘代理导入错误 要重新导入一下 |  |  | 2020-07-17
| 进行中 | 运维 |  | 我是信用360工程师，最近在核对SAP与HROIS的订单差异，有些问题需要您的帮助核对一下吗 |  |  | 2020-07-17
| 已完成 | 运维 |  | 4205202这项表面看是4.17 实际是4.175 小数点后有隐藏数值 导致系统净重5041.36 实际加起来是5041.35 | 修改为正确的数值 |  | 2020-07-17 |  | 2020-07-17
| 已完成 | 运维 |  | ，HROIS滚动计划节点，热水器中非小微对应的产品经理为什么是“后台进程”，请协助查一下 | 定位正确的负责人 |  | 2020-07-17 |  | 2020-07-17
| 已完成 | 运维 |  | 订单****，实际录单是2*45C,但订舱界面显示的是3*45c | 1.通过查询实际维护的倍数就是3； 2.客户通过调度单修改； 3.如果无法通过调度单修改，可修改倍数未3 | 李杰华 | 2020-07-18 |  | 2020-07-18
| 已完成 | 运维 |  | 导入海运费的预算 |  | 郑培晓 | 2020-07-18
| 已完成 | 运维 |  | 海运费导入错误需要删除 |  | 常青松 | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
| 已完成 | 运维 |  | 海运预算不对，请求删除 | 好多条，且每个月都有 | 郑培晓
| 已完成 | 运维 |  | 导R3不成功 | 对ZORG，增加新的传值类型。直接调用接口是不成功的
| 已完成 | 运维 |  | CIF和FOB审核系统导入系统 | 生成实际inport预算表，
| 已完成 | 运维 |  | 以下代理导入的海运费没有生成预算，请协助处理 谢谢 提单号：NOSNB20TK64069 NOSNB20NG43430 NOSNB20YK53159 COAU7224416850 COAU7224534300 COAU7224416890 COAU7224705550 |  | 郑培晓
| 已完成 | 运维 |  | FOB代理导入费用后，帮忙生成预算 | FOB港杂费系统是不能生成预算的
| 已完成 | 运维 |  | 本月代理导入的报关费，请帮忙正常推送到商务中心待审核环节 附件是本月代理导入的报关费，请帮忙正常推送到商务中心待审核环节 谢谢 1. 地中海捷运 1748.00 2.江苏众诚：4348.00 3.宁波东南:7440.00 4.芜湖中外运：1472.00 5. 重庆中外运：297.00
| 已完成 | 运维 |  | COAU7224709960 这票提单对应的海运费预算生成错误，请协助按照系统标准重新生成海运费 谢谢 系统标准是718，但是预算生成的是653
| 已完成 | 运维 |  | 过完付款，系统过了出运，就应该自动显示核销完 成了，现在的问题系统不显示，收到了客户的付款，系统不显示 这票订单的订单号4206298
| 进行中 |  |  | 配置文件和服务器配置文件不同
| 已完成 | 运维 |  | 报关费推送到商务审核环节 | 需要PSI项目经理邮件确认 | 李青松 | 2020-07-24 |  | 2020-07-24
| 已完成 | 运维 |  | 两票提单的海运费导入错了，请求删除 QDGA298362 QDGA298363 |  | 郑培晓 | 2020-07-25
| 已完成 | 运维 |  | 附件报关费审核完成的费用金额未传到BCC，BCC金额还是错误的，协助按照正确的金额传到BCC |  | 李红燕 | 2020-07-25
| 已完成 | 运维 |  | 海运费有以下没有生成预算的，请及时处理一下，谢谢。提单号：ZSN0343874、ZSN0344219、ZSN0344212、ZSN0341834、ZSN0344221、 |  | 黎巧玲 | 2020-07-24
| 已完成 | 运维 |  | horis订单已经到退税节点，预申报模块未取数 以下700多个订单，我找了几笔查了下都到了退税或收汇环节，但是预申报模块未取数，请排查 |  | 王静
| 已完成 | 运维 |  | 订舱号：2020072101063915 关联订单：0004235565,0004235572,0004235578 三个订单的状态如下： 0004235565：报关 0004235572：报关 0004235578：报关分配 由于市场部对其中的两份单申请了调度单，以至三个订单在不同的节点。导致现在0004235578不能分配报关。 请协助将0004235565,0004235572,退回到报关分配节点 | 打回上一个节点。 用工作流可以重做 | 黎巧玲
| 已完成 | 运维 |  | 导入港杂费 |  | 胡丽娜
| 已完成 | 运维 |  | 黄岛智慧厨电和黄岛灶烤将会切换wms2.0系统，请同步切换horis接口 |  | 曲延祥
| 进行中 | 运维 |  | dl_hw_seq.tt_hrois_si_export_earning 表只更新到2019年11月 |  | 宋冠辰
| 已完成 | 运维 |  | 关于62G0的发票在7月份收货但是也未在网站上显示的问题 | 排查界面后，是未确认的 | 陈亮亮
| 进行中 | 运维 |  | HROIS给RPA开的那个权限入口，可以给我们员工配置权限吗？ |  | 魏淑娟
| 已完成 | 运维 |  | 海外经销云无法登录 | 查了下用户的密码记错了 | 吕品品
| 已完成 | 运维 |  | 1.分备货单后，在计划排定中，无法查看 2.备货单号有重复的 | 备货单号的生成规则有问题，是+1的，大于999后就会出现错误。 发生错误前的编码规则放到后面一个sheet（分备货单） 处理措施是将3位编码，变为了4位，比如7999
| 进行中 | 运维 |  | 给胡丽娜申请和薛一样的权限 邮件已经发送
| 已完成 | 运维 |  | 过付款*5…
| 已完成 | 运维 |  | 报关费节点推送到商务审核节点 |  | 黎巧玲
| 已完成 | 运维 |  | IDM账号到期 | 要延期，但是提示没有权限； 上百度搜一下解锁的语句，执行就可以了
| 进行中 | 运维 |  | hrois与SAP订单差异排查 |  | 代聪远
| 已完成 | 运维 |  | 泰国Hrois，缺少汇率， | 经常出现。 首先确定币种，如果是USD，那么和美元的汇率即为1，这个是在订单信息中补充的； 还有个界面是汇率界面，一般是缺失当天，通常是让用户发一次当日汇率，补充上
| 已完成 | 运维 |  | 0004196898 0004170134 报关费推送到商务审核节点 | 这两个订单没有待办人； 排查后发现流程已经已经结束，但状态还是 预实对比 状态； 检查传入BCC的接口表，发现已经有数据了
| 已完成 | 运维 |  | 0004184329 0004190991 0004190994 3条状态异常，无法推送到商务审核节点 | 将工作流状态和订单费用状态修改为一直。 之前由于本地操作不成功，造成差异 | 常青松
| 已完成 | 运维 |  | 海关费预实对比界面点击审核通过无反应 |  | 郑培晓
| 已完成 | 运维 |  | 你帮我看看B30JU3E00这个物料，这是我申请的新品物料号，想在今天做上滚动计划，但是都已经在MDM获取过来了，怎么做滚动计划的时候还带不出信息来？ |  | 杨璐嘉
| 已完成 | 运维 |  | FOB港杂费导入并传入BCC
| 已完成 | 运维 |  | 以下几票订单，HROIS 中的订舱代理V码是 4690 ，BCC是0000004690 导致HROIS 审核完的费用在BCC中 收款单位显示为空，请协助尽快处理 着急申请费用 谢谢！ 附件是明细和系统截图 报关费和海运费都是同样的问题 |  | 郑培晓
| 已完成 | 运维 |  | GSPI202008037353 在hrois 过付款时，付款界面不显示数据， 后附泰国付款界面作为参考 |  | 曹淑青 (00592004)
| 已完成 | 运维 |  | 订单号0004149064的账单因为结算主体金额写反了，被代理退回，但是查不到该账单。无法删除重新上传。（工厂支付金额和电产支付金额写反看） |  | 张允艳 (ZhangYunYan) (00053898)
| 已完成 | 运维 |  | 孙源源等权限问题
| 已完成 | 运维 |  | 报关费导入提示已存在，但数据库中没有 |  | 李红燕
| 进行中 | 运维 |  | 订单修改客户编码 |  | 王立夫
| 已完成 | 运维 |  | 备货单分单，数量是0无法执行下一步 |  | 一线
| 进行中 | 运维 |  | 以下是FOB铁路及物流园费用，请审核并通知工程师尽快调整系统 |  | 薛
| 进行中 | 运维 |  | ①“首样”工作无论系统是否结束，都能够录入实测数据； ②所有实测数据，录入草稿后，仍能够触发预警机制 |  | 丁焕煜
| 已完成 | 运维 |  | 导数 按年的销量 |  | 高飏
| 已完成 | 运维 |  | 港杂费用删除 |  | 黎巧玲
| 已完成 | 运维 |  | WMS切换2.0 8.16
| 已完成 | 运维 |  | 中标信息异常的 |  | 薛
| 进行中 | 运维 |  | 导出港杂费未导BCC的 |  | 胡丽娜
| 进行中 | 运维 |  | 统计已用金额的逻辑 |  | 曲芮
| 已完成 | 运维 |  | 删除错误的报关费 |  | 黎巧玲

## 常见问题处理列表
序号 | 系统 | 问题 | 链接
1 | Hrois | 客户请求导R3(GVS) | 链接
3 | Hrois | 客户有逾期但申请暂时过滤逾期信息，进行过付款 | 链接
4 | Hrois | 应用不可用，或者非常缓慢、几乎不可用 | 链接
5 | Hrois | 1.物流费用类，代理导入错了，需要删除 2.预算费用生成的不对 | SQL里面都有
6 | Hrois | 马来数据错误。导R3时，数据不对，并且过账 | 链接
7 | Hrois | 工作流重做说明 | 链接
8 | Hrois | 备货单号发生错误 | 链接
9 | Hrois | 报关费推送到商务审核节点 更换当前工作流节点执行人 | 链接
10 | Hrois | 权限申请 | 链接

## 单证
问题清单
NO/ | 状态 | 类型 | 流程 | 原问题方案描述 | 解决方案 | 提出人 | 提出时间 | 责任人 | 实际解决时间 | 人天 | ALM状态 | 问题备注
| 进行中 |  |  | 单证系统导出的单据确认报表制单人信息错误 |  | 高晓梅 | 2020-07-17

## 导R3（GVS）具体步骤
返回 | 1、导R3
ZORG类型订单导R3接口是上一家供应商开发的，但在生产环境不通，目前的解决办法是本地启动代码，给业务导过去
具体执行步骤：
A.本地启动项目
B.询问客户需要导GVS的订单号
C.通过管理员权限及流程图查看执行人的工号；
D.用执行人的工号登录本地，执行导GVS

## 重复数据-重复数据造成收货完成但实际未完成
返回 | 处理措施
1.根据barcode找到重复数据进行删除
2.·找到实际未完成但系统显示完成的DN item
3.和业务对发生错误DN item进行确认，把FINAL QTY修改未实际的

## 有逾期但申请过付款
返回 | 1.首先要求客户发送邮件，证明材料
2.将逾期表的中的，客户对应逾期记录的删除标识置为0 根据客户编码(cust_code)作为查询条件查询 si_ar_overdue业务表，手动修改字段ACTIVE_FLAG为0（无效）
3.通知客户进行过付款，完毕后再改回来ACTIVE_FLAG置为1（有效）

## Hrois应用不可用
返回 | 重启应用
暂未找到可以根治的方法

## 工作流重做
返回 | 1.在应用超市里面搜索 工作流监控
2.通过搜索条件查询工作流（一般是 订单号）
3.找到对应的节点，选择重做
4.注意只是工作流变了，数据等不受影响

## 备货单号错误
返回
1.如果分备货单重做后，如果会出现：
那么说明细表没有删除干净
主表：act_prepare_order
明细表：act_prepare_order_item
特别的如果，查询明细表中的数据，需要用到主表中的备货单号，但是主表中的数据已经删除了，没有备货单号怎么办？？？ 例如：只删除了主表，没有删除明细表
首先，订单号是有的。
通过订单号 可以查询SO_SALES_ORDER_ITEM，这个表中的 ORDER_ITEM_ID
ORDER_ITEM_ID 这个字段和act_prepare_order_item里面的ORDER_ITEM_ID是关联起来的

## 报关费推送到商务审核节点
返回 | 1.业务会给一个excel，通常是一个代理的，预实对比状态的
2找出excel中订单号，找对应的流程实例（前面的工作流重做有说明）
3.批量把当前执行人变为ADMIN
4.用admin，执行 预实对比和订单主管审核
5.此时工作流还在admin下，不过不用担心，系统有定时作业，会自动跟新为商务中心-薛荣慰

## 权限申请
普通权限，要求用户走portal，用户找不到路径
特殊权限 LMS
物流平台账户权限 LMS这个权限需要单独添加,否则就算有了这个菜单的权限也查不出数据来
SELECT* from ACT_LMS_ACCOUNT

## 导R3已过账，但分票等数据不对
联系GVS王莉莉
指导业务用户取消订单等
需要注意的是 如果订单已经过账取消了订单，Hrois里面需要把GVS订单号更新为最新的

## 模板
问题清单
NO/ | 状态 | 类型 | 流程 | 原问题方案描述 | 解决方案 | 提出人 | 提出时间 | 责任人 | 实际解决时间 | 人天 | ALM状态 | 问题备注
| 已完成 | 运维 | 物流发货 | 70713订单未发货 | 重新调用物流接口 | 邓春龙 | 2019-05-01 | 巩文凯 | 2019-05-10 | 0.5 | 未提
| 已完成 | 运维 |  | Hbase宕机 | 日志文件30G，删除后解决。具体原因暂未找到 | 李中华 | 2019-05-08 | 巩文凯 | 2019-05-08 | 0.5 | 未提
| 进行中 | 优化 | 物流发货 | hbase对接OMS物流商圈 | 共重新开发3个接口，发货接口、退货接口、物流信息查询接口（对方主动传参） 由于618，OMS物流那边不能提供测试环境，需要等到618以后，完整的走一遍工单。目前单个接口测试通过，已发版，未集成测试完整的走一遍工单 | 邓春龙 | 2019-05-10 | 巩文凯 | 2019-05-20 | 18.5 | 未提
| 已完成 | 优化 | 支付 | 生产环境支付出现问题 | 1.微信升级为2.0，需要重新开发，推迟，等待业务消息 2.银行接口，原来的get改为post，原来的get方法无法调通 3.重新整理了快捷通支持的银行，将不支持的银行从前台界面去掉，将新支持的银行加上 | 邓春龙 | 2019-05-30 | 巩文凯 | 2019-06-04 | 5 | 未提