## ISSUE
序号 | 消息号/ 需求号 | 问题描述 | 提出时间 | 提出人 | 部门 | 问题原因 | 解决方案 | 更新记录 （更新日期/更新人/最新进展） | 处理状态
1 | 80/119724 | 大连工厂专用发票没有订单金额 | 2020-09-17 | 张兆源 | /海尔集团董事局/海尔集团/智家定制生态圈/中国区/家电家装服务一体化平台/海外服务/海外服务节点/海外服务小微/备件供应链/ | 订单未生成发票金额 | 找到PRC_EXPORT_INVOICE存储过程，执行，肯定会报错，找到报错原因，修改就可以了；
2 | 80/119860 | HROIS系统内需要删除海运费、删除铁路费、删除空运费重新导入 | 2020-09-17 | 常青松 | /海尔集团董事局/海尔集团/触点迭代生态圈/触点迭代生态圈平台/日日顺物流/跨境小微/跨境物流小微/跨境物流小微/商务运营/大连商务中心/ | 系统代码问题 | 查询这三张表数据根据提单号，然后删除掉 select * from SEE_FEE_BILL select * from SEE_FEE_ITEM_BILL select * from SEE_FEE ，后期修改SeeFeeAction.delete()方法
3 | 80/119855 | 报关发票无法打印 | 2020-09-17 | 高洪露 | /海尔集团董事局/海尔集团/智家定制生态圈/洗涤平台/洗涤节点小微/洗涤虚实营销（海外）小微/订单管理/ | 一般是没有成交方式导致 | 需要用户自行维护成交方式
4 | 80/119820 | 非散件订单不能包括散件物料 | 2020-09-17 | 郝淑英 | /海尔集团董事局/海尔集团/智家定制生态圈/制冷平台/冰箱产业平台/冰箱资源小微/冰箱虚实营销（海外）小微/南亚/订单管理/ | 物料是散件物料，无法在非散件物料中使用 | select material_type from CD_MATERIAL where material_code = 'BC10F3Z1G'; 查看类型是什么，如果要修改需要用户发送邮件确认等有效信息，然后才能修改成用户想要的信息。
5 | 80/119836 | 订舱报异常 | 2020-09-17 | 全易宁 | /海尔集团董事局/海尔集团/智家定制生态圈/空调平台/商用空调平台/商用资源小微/商用虚实营销（海外）小微/商用海外出口平台/商务运营/商用订单交付/
6 | 80/119862 | FOB账单被驳回后上传提示已存在 | 2020-09-17 | 熊晓莉 | /海尔集团董事局/海尔集团/智家定制生态圈/空调平台/家用空调平台/家用资源小微/家用空调虚实营销（海外）小微/大客户用户小微/ | 代码有问题 | 修改ActFobDebitNoteMapper.xml文件
7 | 80/119834 | 上传报关发票，提示异常 | 2020-09-17 | 程航 | /海尔集团董事局/海尔集团/智家定制生态圈/南亚区平台/南亚小微/南亚战略运营平台/订单服务平台/ | 代码有问题 | 修改pom文件，修改导入功能
8 | 80/119890 | 订舱信息单证工作BOM中导不出信息 | 2020-09-21 | 赵颖 (01248492) | /海尔集团董事局/海尔集团/智家定制生态圈/海外平台/海外战略运营小微/公共关系&商务/客户单据交付/ | SELECT 1 FROM SO_SALES_ORDER T, SO_SALES_ORDER_ITEM ST, ACT_SHIP_ORDER ASO, ACT_SHIP_PAPER AP, (SELECT DISTINCT ORDER_CODE, SHIP_PAPER_ROW_ID FROM ACT_SHIP_PAPER_ITEM) API, CD_MATERIAL CD, (SELECT DISTINCT ORDER_CODE, BOOK_CODE FROM ACT_BOOK_ORDER_ITEM) AI, CD_DEPARTMENT CT, CD_PROD_TYPE CP, CD_COUNTRY CITY, VI_ORDER_TMOD VT, ACT_BOOK_ORDER A, (SELECT T.DEPT_CODE, DECODE(T.OPERATORS_CODE, '9100000300', '0000006120', '9100000302', '0000006130', '9100000301', '0000006140', '9109000445', '0000006180', T.OPERATORS_CODE) OPERATORS_CODE, T.OPERATORS FROM CD_DEPARTMENT T WHERE T.DEPT_TYPE = '0') CDO WHERE T.ORDER_CODE = ST.ORDER_CODE AND T.ORDER_CODE = AI.ORDER_CODE AND AI.BOOK_CODE = A.BOOK_CODE AND T.ORDER_CODE = ASO.ORDER_NUM(+) AND T.ORDER_CODE = VT.ORDER_CODE AND T.COUNTRY_CODE = CITY.COUNTRY_CODE AND A.BOOK_CODE = AP.BOOK_CODE AND T.ORDER_CODE = API.ORDER_CODE AND API.SHIP_PAPER_ROW_ID = AP.ROW_ID AND ST.MATERIAL_CODE = CD.MATERIAL_CODE AND T.DEPT_CODE = CT.DEPT_CODE(+) AND ST.PROD_T_CODE = CP.PROD_TYPE_CODE AND ST.FACTORY_CODE = CDO.DEPT_CODE(+) AND (VT.BOOK_ACTUAL IS NOT NULL OR VT.BOOK_ACTUAL_COM IS NOT NULL OR VT.OEM_ACTUAL_COM IS NOT NULL) AND T.ORDER_AUDIT_FLAG > '2' and t.ORDER_CODE = '0004269235' | 这个sql语句查询不到，看看哪里查询不到，然后修改掉，如果是订单审核状态不对，则修改成3
9 | 80/119898 | 未打调度单，系统显示挂起 | 2020-09-21 | 韩楷文 (19029061) | /海尔集团董事局/海尔集团/智家定制生态圈/洗涤平台/洗涤节点小微/洗涤虚实营销（海外）小微/洗涤海外美洲模块/ | 订单可能删除订舱等原因导致订单挂起 | 找到github中的sql语句，订单状态挂起，按照流程一步一步就可以解挂了。
10 | 80/119334 | EXW虚拟代理，无法订舱 | 2020-09-21 | 焦玉伟 (01017886) | /海尔集团董事局/海尔集团/智家定制生态圈/空调平台/家用空调平台/家用资源小微/家用空调虚实营销（海外）小微/北美用户小微/ | 代码问题
11 | 80/120165 | 订单在hrois里面一直闭不了环， | 2020-09-23 | 徐凤阳 (01454441) | /海尔集团董事局/海尔集团/智家定制生态圈/空调平台/商用空调平台/商用资源小微/商用虚实营销（海外）小微/商用海外出口平台/商务运营/商用订单交付/ | 单证经理没有维护提单回收时间 | 需要到让单证经理维护提单回收时间，就可以了
12 | 暂无 | 360信用系统和hrois系统中金额不一致 | 2020-09-23 | 芦莉娜 | 海外会计共享SSC | 获取sap数据有问题 | 去VI_HROIS_TO_CWJC_TEMP视图中根据订单号查询，查看amout是否和360系统能对上，对不上则需要修改。
13 | 暂无 | 调整或者维护系统中的中标信息 | 2020-09-23 | 臧梦 | 物流资源管理（寻源） | 中标信息无法前台维护 | 找到表EXP_BID，根据条件查询，修改即可
14 | 暂无 | 滚动计划导入oes，但是评审数量是0 | 2020-09-23 | 李莹 | 美国小微 | 由于OES未及时回传通过评审通过数量， 导致Hrois系统评审数据为0, 或者我们没有传输OES,或者没有取到OES数据 | HROIS向OES传输滚动计划数据接口 GetOMSDataJob HROIS获取OES滚动计划评审数量接口 GetOesActualQuantityDataJob 注意：一定不能重复获取，这代码有问题，会造成重复，然后如果这两个接口都跑完还没有数据，联系OES工程师解决，或者直接修改表中数据。
15 | 80/120135 | 分备货单明细为0,无法分单 | 2020-09-23 | 谢明霖 (19027119) | /海尔集团董事局/海尔集团/智家定制生态圈/智能制造平台/冰箱互联工厂小微/黄岛冰箱中二互联工厂小微/生产计划节点/生产计划/ | 由于分备货单重做，或者分单失败后重新分单 ，导致分备货单子表数据未删除，需修改 | 执行语句： SELECT * from ACT_PREPARE_ORDER_ITEM t where t.ORDER_ITEM_ID in (SELECT t.ORDER_ITEM_ID from so_sales_order_item t where t.order_code in ('0004271521')) 如果发现有数据则删除掉
16 | 80/120120 | 过付款申请 | 2020-09-23 | 胡相峰 (01427744) | /海尔集团董事局/海尔集团/智家定制生态圈/690三自平台/690全球财务平台/690财务小微/690中国区市场财务/市场竞争力平台/全球信用平台/ | 由于各种各样的原因导致客户逾期，但是申诉后 系统又无法放开逾期闸口，所以只能我们手动去 修改表中的数据。 | -- 业务的一种解决办法是，将逾期表的中的，客户对应逾期记录的删除标识置为0 -- 根据客户编码(cust_code)作为查询条件查询 si_ar_overdue业务表，手动修改字段ACTIVE_FLAG为0（无效）， -- 业务办理完业务会通知运维人员修改回ACTIVE_FLAG为1（有效） select * from si_ar_overdue where cust_code = '6000007251'
17 | 80/120352 | GSPI201908091789 因第一次传输SAP无客户经理（小微主）信息，现需要重新传输 | 2020-09-28 | 王娜 (00202000) | /海尔集团董事局/海尔集团/智家定制生态圈/中国区/家电家装服务一体化平台/海外服务/海外服务节点/海外服务小微/备件供应链/备件订单/ | 由于cgics接口已经传输，无法再次传输，需要手动重传 | 查询是否传输了cgics系统：select * from GSIS_INTERFACE_LOG_INFO a where a.order_code = 'GSPI201908091789'; 如果存在多条则删掉，代码中调用接口 ZSD_INT_RECEIVE_SPARE
18 | 80/120921 | 附件订单号在BCC港杂费收款单位为空，请协助尽快处理，谢谢 | 2020-10-12 | 李红燕 (01209068) | /海尔集团董事局/海尔集团/触点迭代生态圈/触点迭代生态圈平台/日日顺物流/跨境小微/跨境物流小微/跨境物流小微/商务运营/电产商务中心/ | 因为传输bcc的时候，收款单位前面没有增加6个0导致 | 修改表SI_EXP_BUDGET_BCC的收款单位字段agent，增加6个0
19 | 80/120994 | 促销品报关发票无法打印，附截图 | 2020-10-13 | 卞雪梅 (01188358) | /海尔集团董事局/海尔集团/智家定制生态圈/空调平台/家用空调平台/家用资源小微/家用空调虚实营销（海外）小微/亚太用户小微/ | 订单未维护成交方式 | 将so_sales_order表中的order_deal_type字段维护上
20 | 80/120985 | 特技单旧附件删除问题 | 2020-10-13 | 鲁树超 (01239200) | /海尔集团董事局/海尔集团/智家定制生态圈/空调平台/商用空调平台/商用资源小微/商用虚实营销（海外）小微/商用贸易公司业务/亚太出口业务/ | 特技单上传问题 | 根据sql查询数据： select a.upload_file, a.* from CD_TECH_ORDER a where a.tech_order_code = '特技单号' 如果upload_file出现多个，然后删除
21 | 80/121007 | 付款保障一直提示数据加载异常 | 2020-10-13 | 丁伟娇 (00575951) | /海尔集团董事局/海尔集团/智家定制生态圈/海外平台/海外战略运营小微/公共关系&商务/香港&新加坡平台/ |  | 根据sql查询数据: SELECT SO.Order_Payment_Terms FROM SO_SALES_ORDER SO where so.order_code = '0004342915' 根据查询到的付款编码查询是否维护付款条件
22 | 80/121235 | 目前标准箱方案新增中信息与实际录入有差异 | 2020-10-21 | 李松琦 (01462701) | /海尔集团董事局/海尔集团/智家定制生态圈/智能制造平台/空调互联工厂小微/黄岛商用空调互联工厂小微/产品技术节点
23
24
25
26
27
28
29
30
Note on B1: 如果没有消息号或者需求号，填写“/”
Note on J1: closed open